# Arah Strategis GloRI dalam Peningkatan QS World University Rankings

Dasar Penyusunan Renstra Global Research Institute (GloRI) 2026-2030

| Status | DRAFT 0.2 untuk pembahasan dengan Direktur Eksekutif GloRI, bukan dokumen resmi |
| --- | --- |
| Tanggal | 23 Oktober 2026 |
| Penyusun | [ISI: nama tim penyusun GloRI] |
| Pembaca sasaran | Pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan pemangku kepentingan terkait |
| Sumber data internal | Cascading KPI GloRI (5 KPI, 2026-2030); Cascading Program GloRI 2027 (13 program, usulan anggaran Rp3 miliar) |
| Perubahan dari 0.1 | Ukuran dampak, afiliasi Scopus, dan engagement akademisi dirinci (Bagian 4.3); pembagian peran dengan DMP ditambahkan (Bagian 5.5); pemilik afiliasi Scopus diganti dari LPPM/Perpustakaan menjadi DMP; usulan KPI bertambah menjadi U1 sampai U10 |

## Cara membaca dokumen ini

- Keyakinan klaim: [Pasti] bukti kuat; [Kemungkinan Besar] inferensi kuat; [Menebak] pengisi celah.

- [ISI: …] adalah placeholder data yang belum tersedia dan harus dilengkapi sebelum dokumen final.

- Hubungan KPI dengan indikator QS dinilai dengan skala kualitatif: Kuat, Sedang, Lemah, atau Tidak ada. Dampak KPI terhadap skor QS tidak dihitung secara kuantitatif karena tidak ada data yang mendukung hubungan sebab-akibat itu.

- Jika suatu strategi tidak punya KPI di cascading, strategi itu ditandai Non-KPI dan tidak dipaksakan ke KPI yang ada. Strategi Non-KPI dapat mendukung KPI unit lain.

- Peringkat dan bobot QS berasal dari pencarian web dan belum diverifikasi ke dokumen resmi QS. Bagian Lampiran D memuat daftar verifikasi.

- DMP: dokumen ini memakai nama “DMP” (Direktorat Manajemen Publikasi). Pencarian hanya menemukan Pusat Manajemen Publikasi (PMC) dengan fungsi pembinaan publikasi dan jurnal; apakah DMP adalah PMC yang sudah diubah namanya belum dapat dipastikan. [ISI: tugas dan fungsi DMP]

## Ringkasan eksekutif

- Posisi Unhas: peringkat QS terbaru belum dapat dipastikan. Sumber sekunder menyebut 951 untuk edisi 2026 dan pita 851-900 untuk edisi 2027, sedangkan Renstra menargetkan 721-730 pada 2027. [ISI: peringkat resmi dan skor per indikator]

- Struktur QS: 45% bobot berasal dari survei reputasi, 25% dari data bibliometrik dan hasil lulusan, 25% dari data institusi, dan 5% dari keberlanjutan. Indikator yang paling sesuai fungsi GloRI adalah Citations per Faculty (20%) dan International Research Network (5%), ditambah Academic Reputation (30%) secara tidak langsung.

- Kesejajaran dengan cascading: program 2027 sejalan dengan International Research Network. Sebaliknya, Citations per Faculty dan Academic Reputation, yang bobotnya 50%, hanya tersentuh sebagian dan belum punya KPI dampak atau reputasi.

- Alokasi anggaran: sekitar 50% anggaran 2027 menopang kolaborasi dan fellow (indikator berbobot 5%), sedangkan Citations per Faculty dan Academic Reputation menerima sekitar 17%. Ini dapat dibenarkan jika kolaborasi dipakai sebagai jalan menuju sitasi, tetapi logika itu belum tertulis dan belum diukur.

- GloRI adalah penggerak, bukan satu-satunya penghasil. Target GloRI hanya 3,8% dari target 500 joint publication universitas dan 22,5% dari target 40 riset konsorsium (jika target itu memang untuk 2027). Sisanya bergantung pada fakultas.

- Hal yang tidak dapat diselesaikan GloRI: data FTE, Employer Reputation, Employment Outcomes, Faculty Student Ratio, dan International Student Ratio berada di unit lain, tetapi menentukan hasil peringkat.

- Keterlambatan dampak: kegiatan 2027 kemungkinan baru memengaruhi edisi QS yang terbit beberapa tahun kemudian, sehingga target peringkat 2027 tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada GloRI. [Kemungkinan Besar]

- Pembagian dengan DMP: dataset publikasi, audit afiliasi Scopus, dan pelatihan penulisan umum sebaiknya dimiliki DMP. GloRI memakai data itu dan memiliki klausul afiliasi di kontrak mitra, penandaan acknowledgment, serta engagement dengan akademisi. Program P3, P5, dan P12 berisiko tumpang tindih dengan DMP. [ISI: konfirmasi mandat DMP]

## 1. Posisi Unhas dalam QS Ranking

### 1.1 Tujuan bagian ini

Menetapkan titik awal dan celah yang menjadi dasar seluruh strategi. Selama peringkat dan skor per indikator belum resmi, seluruh prioritas pada Bagian 5 bersifat penilaian, bukan temuan.

### 1.2 Tren peringkat

| Edisi QS WUR | Peringkat / pita | Sumber | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 (masuk pertama kali) | Pita 1001-1200 | Artikel Unhas | [Kemungkinan Besar] |
| 2025 | 1001 | Mastersportal | Perlu verifikasi |
| 2026 | 951 | Mastersportal | Perlu verifikasi |
| 2027 | Pita 851-900 | Halaman QS Unhas (cuplikan pencarian) | Tidak konsisten dengan 951 untuk edisi 2026? [ISI: konfirmasi] |
| Target Renstra 2027 | 721-730 | Cascading Program GloRI 2027, indikator 2.4.4 | Edisi dan format target perlu diselaraskan dengan format QS [ISI] |
| 2028 dan seterusnya | [ISI: target] | Renstra Unhas | - |

Dari angka yang ada, peringkat membaik dari 1001 ke 951 pada edisi 2026. Perbaikan dari pita 851-900 ke target 721-730 berarti naik sekitar 130 sampai 170 peringkat. Rentang ini sangat padat di kelompok peringkat tengah, sehingga selisih skor kecil dapat menggeser puluhan peringkat. [Menebak]

### 1.3 Skor per indikator

Skor dan peringkat indikator diambil dari profil QS Unhas (tab rincian skor).

| Lens | Indikator | Bobot | Skor Unhas (0-100) | Rata-rata Indonesia | Skor pembanding terbaik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Research & Discovery | Academic Reputation | 30% | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| Research & Discovery | Citations per Faculty | 20% | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| Employability & Outcomes | Employer Reputation | 15% | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| Employability & Outcomes | Employment Outcomes | 5% | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| Global Engagement | International Faculty Ratio | 5% | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| Global Engagement | International Research Network | 5% | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| Global Engagement | International Student Ratio | 5% | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| Global Engagement | International Student Diversity | 0% | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| Learning Experience | Faculty Student Ratio | 10% | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| Sustainability | Sustainability | 5% | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
|  | Skor keseluruhan | 100% | [ISI] | [ISI] | [ISI] |

### 1.4 Perbandingan dengan universitas lain

| Universitas | Peringkat 2026 | Peringkat 2027 | Indikator terkuat | Indikator terlemah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universitas Hasanuddin | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| [ISI: pembanding 1, misal UI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| [ISI: pembanding 2, misal UGM] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| [ISI: pembanding 3, misal IPB] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| [ISI: pembanding 4, misal Unair] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |

### 1.5 Narasi analisis posisi

[ISI: 1 sampai 2 paragraf tentang indikator terkuat dan terlemah Unhas, celah terhadap pembanding, dan indikator yang paling menahan skor keseluruhan. Isi setelah skor pada 1.3 tersedia.]

## 2. Lens dan Indikator QS serta Bobotnya

### 2.1 Struktur lens dan indikator (edisi 2026)

| Lens | Bobot lens | Indikator | Bobot |
| --- | --- | --- | --- |
| Research & Discovery | 50% | Academic Reputation | 30% |
|  |  | Citations per Faculty | 20% |
| Employability & Outcomes | 20% | Employer Reputation | 15% |
|  |  | Employment Outcomes | 5% |
| Global Engagement | 15% | International Faculty Ratio | 5% |
|  |  | International Research Network | 5% |
|  |  | International Student Ratio | 5% |
|  |  | International Student Diversity | 0% |
| Learning Experience | 10% | Faculty Student Ratio | 10% |
| Sustainability | 5% | Sustainability | 5% |

Total 5 lens dan 10 indikator. [Pasti] Bobot merujuk pada halaman dukungan QS. Cek apakah bobot berubah pada edisi 2027 atau 2028. [ISI]

### 2.2 Yang diminta tiap indikator

| Indikator | Yang diukur | Sumber data | Data yang dikirim institusi | Keyakinan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Academic Reputation | Pendapat akademisi global tentang universitas terbaik di bidangnya | Survei QS | Tidak ada; institusi dapat memberi kontak akademisi | Kemungkinan Besar |
| Citations per Faculty | Total sitasi dibagi jumlah dosen FTE | Scopus; data institusi | Jumlah dosen FTE | Kemungkinan Besar |
| Employer Reputation | Pendapat pemberi kerja tentang universitas | Survei QS | Tidak ada; institusi dapat memberi kontak pemberi kerja | Kemungkinan Besar |
| Employment Outcomes | Keberhasilan lulusan mendapat pekerjaan | Data institusi/pihak ketiga | Data keterserapan lulusan | Menebak |
| International Faculty Ratio | Proporsi dosen internasional | Data institusi | Dosen total dan dosen asing (FTE) | Kemungkinan Besar |
| International Research Network | Kolaborasi riset lintas negara yang berkelanjutan | Scopus | Tidak ada | Menebak (rumus) |
| International Student Ratio | Proporsi mahasiswa internasional | Data institusi | Mahasiswa total dan asing | Kemungkinan Besar |
| International Student Diversity | Keragaman negara asal mahasiswa asing | Data institusi | Mahasiswa asing per negara | Menebak |
| Faculty Student Ratio | Dosen dibanding mahasiswa | Data institusi | Dosen dan mahasiswa FTE | Kemungkinan Besar |
| Sustainability | Kinerja dan kebijakan keberlanjutan | QS Sustainability | Data ESG | Menebak |

Belum diverifikasi: normalisasi skor, jendela waktu sitasi, dan rumus Employment Outcomes, International Research Network, serta Sustainability. [ISI: definisi dari panduan metodologi QS edisi terbaru]

### 2.3 Jenis indikator dan keterjangkauan oleh GloRI

| Jenis | Indikator | Bobot total | Keterjangkauan GloRI |
| --- | --- | --- | --- |
| Survei reputasi | Academic Reputation; Employer Reputation | 45% | Academic Reputation: tidak langsung dan lambat. Employer Reputation: hampir tidak ada |
| Bibliometrik | Citations per Faculty; International Research Network | 25% | Langsung, tetapi dengan jeda beberapa tahun |
| Data institusi dan hasil lulusan | International Faculty/Student Ratio; Faculty Student Ratio; Employment Outcomes | 25% | Rendah; ada di unit SDM, akademik, dan karier |
| Keberlanjutan | Sustainability | 5% | Pendukung |

Dengan struktur ini, bobot yang relevan bagi GloRI adalah sekitar 65%: Academic Reputation 30%, Citations per Faculty 20%, International Faculty Ratio 5%, International Research Network 5%, dan Sustainability 5%. Sisanya (35%) adalah tanggung jawab unit lain.

## 3. Cascading KPI Rektor untuk GloRI

### 3.1 KPI GloRI pada cascading 2026-2030

Koordinator seluruh KPI: Rektor, dengan koordinasi LPPM dan WR terkait. Bobot masing-masing 20%.

| KPI | Indikator kinerja unit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-126 | Persentase kerja sama riset internasional aktif yang memiliki agenda, pendanaan, atau output terukur | 24,2 | 26,78 | 29,35 | 31,93 | 34,5 |
| KPI-127 | Persentase target riset konsorsium Renstra yang aktif dan memiliki output terukur | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KPI-128 | Persentase target joint publication Renstra yang tercapai | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KPI-129 | Persentase target joint international conference/forum riset yang terlaksana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KPI-130 | Persentase agenda prioritas riset global dan jejaring kepakaran yang terlaksana sesuai rencana | 90 | 92 | 94 | 95 | 95 |

Realisasi, capaian, dan nilai 2026 sampai 2030 belum terisi. [ISI: realisasi 2026 dan baseline 2025]

### 3.2 Indikator Renstra Unhas yang menopang program GloRI 2027

| Kode Renstra | Indikator kinerja program | Satuan | Target 2027 | Program GloRI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Persentase kerja sama riset internasional aktif yang memiliki agenda, pendanaan, atau output terukur | % | 26,78 | P1, P2, P3, P7, P9, P11 |
| 2.3.2 | Jumlah riset konsorsium | riset | 40 (lihat catatan) | P6 |
| 2.3.3 | Jumlah joint publication dengan mitra luar negeri | publikasi | 500 | P5 |
| 2.3.4 | Jumlah joint international conference per tahun | “riset” (lihat catatan) | 45 | P13 |
| 2.4.4 | Peringkat QS World University Ranking yang didukung evidence reputasi global dan internasionalisasi institusi | peringkat | 721-730 | P8, P12 |
| 4.1.1 | Persentase dosen yang mengikuti skema penguatan rekognisi internasional dan jejaring kepakaran global | % | 64,00 | P4 |
| 5.3.3 | Persentase peningkatan pendapatan non-DIPA | % | 3,92 | P10 |

### 3.3 Hubungan KPI 2026-2030 dengan indikator Renstra 2027

KPI-126 sama dengan indikator 2.3.1 (target 2027: 26,78). Untuk KPI-127 sampai 130, padanan berikut adalah [Menebak]: KPI-127 dengan 2.3.2, KPI-128 dengan 2.3.3, KPI-129 dengan 2.3.4, dan KPI-130 dengan 4.1.1. Cascading 2027 memakai ukuran absolut (jumlah konsorsium, jumlah joint publication, jumlah konferensi), sedangkan KPI 2026-2030 memakai persen capaian target. [ISI: konfirmasi mana yang berlaku sebagai KPI resmi]

### 3.4 Catatan konsistensi data cascading

| No | Temuan | Dampak | Tindak lanjut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Target riset konsorsium (2.3.2) tertulis “Target 2027 = 40” pada ringkasan, tetapi “Target 2030 = 40” pada sheet P6 | Target GloRI 9 konsorsium dapat terbaca 22,5% atau 100% dari target tergantung tahun | [ISI: konfirmasi tahun target] |
| 2 | Satuan indikator 2.3.4 (conference) dan 2.3.2 (konsorsium) sama-sama “riset” | Satuan salah; 45 conference tertulis sebagai “riset” | Perbaiki satuan |
| 3 | Kode Renstra P9, P11, dan P12 adalah dugaan (catatan pada file) | Program pendukung ditempatkan pada indikator yang tidak dirancang untuk itu | [ISI: kode resmi] |
| 4 | P11 (jejaring riset domestik) memakai indikator kerja sama internasional (2.3.1) | Kegiatan domestik tidak menggerakkan indikator internasional | Pindahkan atau jelaskan |
| 5 | P7 (joint lab) berpotensi memakai kode 5.3.9 (pembaruan laboratorium) | Kode ganda | [ISI: kode resmi] |
| 6 | Realisasi 2026 belum terisi | Tidak ada baseline untuk menilai kewajaran target 2027 | [ISI: realisasi] |
| 7 | Anggaran Rp3 miliar adalah usulan awal, bukan pagu | Seluruh target rasional dapat berubah | [ISI: pagu resmi] |

## 4. Matriks KPI GloRI dan Kontribusi terhadap Bobot Indikator QS

### 4.1 Matriks Indikator Renstra terhadap Indikator QS

Skala kontribusi: Kuat, Sedang, Lemah, - (tidak ada). Penilaian kualitatif oleh penyusun [Menebak].

| Indikator Renstra / KPI | Academic Reputation (30%) | Citations per Faculty (20%) | International Faculty (5%) | International Research Network (5%) | Sustainability (5%) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 % kerja sama riset internasional aktif (KPI-126) | Lemah | Sedang | - | Kuat | - | Kolaborasi yang berkelanjutan sesuai arah indikator IRN |
| 2.3.2 Jumlah riset konsorsium | - | Lemah | - | Sedang | - | Konsorsium belum tentu menghasilkan publikasi |
| 2.3.3 Jumlah joint publication dengan mitra luar negeri | Lemah | Sedang | - | Kuat | - | Hanya jumlah; tidak ada ukuran kualitas atau sitasi |
| 2.3.4 Jumlah joint international conference | Lemah | - | - | Lemah | - | Keterlihatan; efek pada survei tidak pasti |
| 2.4.4 Peringkat QS | (hasil gabungan) | (hasil gabungan) | (hasil gabungan) | (hasil gabungan) | (hasil gabungan) | Target universitas; bukan tanggung jawab langsung GloRI |
| 4.1.1 % dosen mengikuti skema rekognisi internasional | Lemah | - | Lemah | Sedang | - | Output P4 (visiting fellow) tidak sama dengan indikator (% dosen Unhas) |
| 5.3.3 % peningkatan pendapatan non-DIPA | - | - | - | - | - | Tidak terkait indikator QS |

### 4.2 Cakupan bobot QS yang relevan bagi GloRI

| Indikator QS | Bobot | Ada KPI? | Kekuatan kontribusi | Kesenjangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Academic Reputation | 30% | Parsial | Lemah | Tidak ada KPI engagement dengan akademisi global (kegiatan engagement peers dan konferensi tidak lagi punya program) |
| Citations per Faculty | 20% | Parsial | Sedang | Tidak ada ukuran dampak: kuartil, FWCI, atau sitasi tingkat institusi |
| International Faculty Ratio | 5% | Parsial | Lemah | Visiting fellow jangka pendek kemungkinan tidak dihitung sebagai dosen FTE [Menebak] |
| International Research Network | 5% | Ada | Kuat | Tidak ada ukuran keluasan negara atau institusi mitra |
| Sustainability | 5% | Tidak ada | - | Riset terkait SDG tidak terdokumentasi sebagai output GloRI |

Dari sekitar 65% bobot yang relevan bagi GloRI, hanya 5% (IRN) yang memiliki KPI dengan kontribusi kuat. Sebanyak 55% (Academic Reputation, Citations per Faculty, International Faculty) parsial atau lemah, dan 5% (Sustainability) tidak punya KPI.

### 4.3 Usulan KPI atau output tambahan

Ini usulan, bukan KPI resmi. Target diisi setelah baseline tersedia. Jika KPI baru ditambahkan, bobot KPI yang ada (saat ini rata 20%) perlu disusun ulang agar totalnya tetap 100%. Seluruh ukuran berada di tingkat institusi; tidak ada target sitasi atau h-index per orang.

A. Ukuran dampak

| No | Usulan | Indikator QS | Rumus / ukuran | Sumber | Baseline | Target 2027 | Pemilik data | Peran GloRI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | Persentase joint publication di jurnal Q1/Q2 | Citations per Faculty | Joint publication Q1/Q2 dibagi total joint publication | Scopus/SciVal | [ISI] | [ISI] | DMP | Melaporkan subset kolaborasi internasional |
| U2 | Field-Weighted Citation Impact (FWCI) joint publication | Citations per Faculty | FWCI rata-rata set joint publication; 1,0 setara rata-rata dunia [Pasti] | SciVal | [ISI] | [ISI] | DMP | Menganalisis subset |
| U7 | Persentase joint publication di 10% sitasi teratas | Citations per Faculty | Output pada persentil sitasi teratas dibagi total joint publication | SciVal | [ISI] | [ISI] | DMP | Menganalisis subset |
| U8 | Persentase luaran yang didukung GloRI yang memuat kode acknowledgment dan afiliasi Unhas yang benar | Citations per Faculty; IRN | Luaran bertanda kode (misal “GloRI-2027-P5”) dengan afiliasi benar dibagi total luaran yang didukung | Pernyataan acknowledgment; Scopus | [ISI] | [ISI] | GloRI | Memiliki |

B. Afiliasi Scopus dan jaringan

| No | Usulan | Indikator QS | Rumus / ukuran | Sumber | Baseline | Target 2027 | Pemilik data | Peran GloRI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U3 | Jumlah negara dan institusi mitra dengan ko-publikasi Scopus | International Research Network | Jumlah negara dan institusi unik dalam publikasi 3 tahun terakhir | Scopus/SciVal | [ISI] | [ISI] | DMP menyediakan data; GloRI menganalisis | Memiliki analisis |
| U4 | Persentase paper dosen Unhas dengan afiliasi baku dan benar di Scopus | Citations per Faculty; IRN | Paper terhubung ke afiliasi Unhas dibagi total paper dosen | Scopus | [ISI] | [ISI] | DMP | Mendukung (klausul mitra) |

C. Engagement dengan akademisi dan data lain

| No | Usulan | Indikator QS | Rumus / ukuran | Sumber | Baseline | Target 2027 | Pemilik data | Peran GloRI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U5 | Jumlah kontak akademisi mitra yang diserahkan ke QS melalui jalur resmi | Academic Reputation | Kontak nyata yang diserahkan; wajib mengikuti aturan QS dan tidak meminta suara | Daftar kontak GloRI | [ISI] | [ISI] | GloRI, Humas | Memiliki |
| U9 | Jumlah akademisi internasional unik yang terlibat, dan yang terlibat dua kali atau lebih | Academic Reputation | Akademisi dengan interaksi tercatat (forum, webinar bersama, usulan ko-penulis, kunjungan); bukan jumlah kehadiran | Catatan kegiatan GloRI | [ISI] | [ISI] | GloRI | Memiliki |
| U10 | Peran editorial dan keynote peneliti Unhas pada jurnal dan konferensi internasional bidang unggulan | Academic Reputation | Jumlah peran per tahun | Data peneliti; DMP untuk jurnal | [ISI] | [ISI] | GloRI/DMP | Memiliki sebagian |
| U6 | Peneliti/dosen asing yang memenuhi definisi QS | International Faculty Ratio | FTE sesuai definisi QS | Data SDM | [ISI] | [ISI] | SDM | Mendukung |

## 5. Strategi GloRI untuk Meningkatkan Peringkat QS

### 5.1 Prinsip penyusunan

- Strategi dipilih dari indikator yang dapat dijangkau GloRI dan bobotnya signifikan.

- Strategi dikaitkan dengan KPI hanya jika kaitannya wajar. Strategi tanpa KPI ditandai Non-KPI dan dapat mendukung KPI unit lain.

- Strategi yang menyangkut data FTE, survei pemberi kerja, atau data lulusan dikeluarkan karena merupakan ranah unit lain (lihat 5.3).

- Tidak ada target atau insentif yang dikaitkan dengan jumlah sitasi atau h-index perorangan. Pola sitasi tidak wajar berisiko ditandai oleh Scopus dan lembaga pemeringkat. [Kemungkinan Besar]

### 5.2 Daftar strategi

| Kode | Strategi | Indikator QS sasaran | Justifikasi | KPI terkait | Status | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Publikasi bersama berkualitas tinggi dengan mitra internasional (target jurnal Q1/Q2, topik unggulan Unhas) | Citations per Faculty (20%); IRN (5%) | Sitasi dihitung dari paper berafiliasi Unhas; ko-publikasi internasional pada topik khas Unhas lebih mungkin dikutip [Kemungkinan Besar] | 2.3.3 (jumlah); KPI kualitas belum ada (usul U1, U2) | KPI parsial | 1 |
| S2 | Kolaborasi riset yang berkelanjutan: konsorsium, joint lab, mitra universitas Top 100/200 | International Research Network (5%); Citations per Faculty | IRN menilai kolaborasi yang berkelanjutan, bukan sekadar MoU [Menebak]; kolaborasi aktif menjadi sumber joint publication | 2.3.1, 2.3.2 | KPI | 1 |
| S3 | Pendanaan riset internasional sebagai penggerak kolaborasi berkelanjutan | Tidak langsung (IRN dan CpF lewat riset yang didanai) | QS tidak menilai pendapatan riset secara langsung [Kemungkinan Besar]; pendanaan memungkinkan kolaborasi bertahan | 2.3.1 | KPI | 2 |
| S4 | Keterlibatan dengan akademisi global: forum, kuliah tamu, peran editorial, kontak mitra untuk survei QS melalui jalur resmi | Academic Reputation (30%) | Indikator terbesar dan berbasis survei akademisi; keterlihatan di kalangan akademisi luar negeri adalah satu-satunya tuas yang bisa digerakkan GloRI | 2.3.4 (forum); 2.4.4 (target peringkat); belum ada KPI engagement | KPI parsial | 2 |
| S5 | Konsolidasi afiliasi Scopus dan data kolaborasi (DMP: audit dan koreksi; GloRI: klausul afiliasi di kontrak mitra, penandaan acknowledgment, dan pengecekan luaran GloRI) | Citations per Faculty; IRN | Sitasi dan kolaborasi yang tidak terhubung ke afiliasi Unhas tidak dihitung; perbaikannya murah dan cepat [Kemungkinan Besar] | Tidak ada (usul U4, U8) | Non-KPI; mendukung DMP (usulan U4, U8) | 1 |
| S6 | Fellow dan visiting scholar sebagai penghubung publikasi dan proposal bersama | IRN; Citations per Faculty; International Faculty (marginal) | Efek pada International Faculty Ratio kemungkinan kecil karena kunjungan singkat [Menebak]; manfaat utama pada output bersama | 4.1.1 (ketidaksesuaian ukuran; lihat 6.4) | KPI parsial | 2 |
| S7 | Riset terkait SDG dan kebijakan | Sustainability (5%) | Bobot kecil; peran pendukung [Menebak] | 5.3.3 (policy brief tidak sama dengan pendapatan non-DIPA) | Non-KPI untuk QS | 3 |

Perubahan dari matriks strategi sebelumnya: prioritas International Faculty Ratio turun dari 2 menjadi 3 karena visiting scholar jangka pendek kemungkinan tidak dihitung sebagai dosen FTE. [Menebak]

### 5.3 Strategi yang bukan ranah GloRI tetapi menentukan hasil

| Indikator | Bobot | Unit pemilik | Alasan tetap perlu disebut |
| --- | --- | --- | --- |
| Faculty Student Ratio dan data FTE | 10% (+ penyebut CpF) | SDM, akademik, unit data/perencanaan | Penyebut jumlah dosen memengaruhi Citations per Faculty dan Faculty Student Ratio secara berlawanan; harus akurat sesuai definisi QS |
| Employer Reputation dan Employment Outcomes | 20% | Alumni, karier, kerja sama | Tidak terjangkau riset |
| International Student Ratio dan Diversity | 5% (+0%) | Kantor internasional, akademik | Tidak terjangkau riset |
| Sustainability (tata kelola, ESG) | 5% | Tim keberlanjutan, perencanaan | GloRI hanya mendukung dari sisi riset |
| Dataset publikasi, audit afiliasi Scopus, pelatihan penulisan umum | Menyentuh Citations per Faculty (20%) | DMP | GloRI memakai datanya dan tidak membangun sendiri; lihat 5.5 |

### 5.4 Risiko integritas

- Insentif yang dibayarkan per proposal terkirim (P2) dapat mendorong kuantitas di atas kualitas. Lihat 6.4.

- Fellow yang diminta menghasilkan “output publikasi” harus diukur dari publikasi yang bermutu, bukan dari jumlah sitasi.

- Pengisian kontak survei QS harus mengikuti aturan QS dan tidak boleh meminta suara. [Menebak] mekanisme resminya; cek panduan QS.

### 5.5 Pembagian peran dengan DMP

Pembagian ini adalah usulan; mandat DMP belum dikonfirmasi. [ISI: tugas dan fungsi DMP] Prinsipnya: satu pemilik untuk setiap data, GloRI memakai data DMP dan tidak membangun yang sama.

| Pekerjaan | DMP | GloRI | Risiko overlap |
| --- | --- | --- | --- |
| Dataset induk publikasi dan sitasi Unhas | Memiliki | Menggunakan | Tinggi jika GloRI membangun sendiri |
| Audit dan koreksi afiliasi Scopus; format baku afiliasi; penggabungan profil penulis | Memiliki | Mendukung | Tinggi |
| Klausul afiliasi pada kontrak fellow (P4) dan perjanjian kerja sama (MoU, joint lab) | - | Memiliki | Rendah |
| Penandaan kode acknowledgment pada luaran yang didukung GloRI | - | Memiliki | Rendah |
| Pengecekan triwulan afiliasi luaran kolaborasi GloRI | Menyediakan data | Memiliki | Rendah |
| Pelatihan penulisan umum | Memiliki | - | Sedang |
| Pendampingan publikasi bersama internasional (P5) | Sebagian | Memiliki | Sedang |
| Dashboard publikasi dan sitasi | Memiliki (jika ada) [ISI] | Menambah lapisan kolaborasi (mitra, MoU, hibah) | Tinggi; P3 dan P12 sudah memuat dashboard |
| Engagement dengan akademisi dan forum | - | Memiliki | Rendah |
| Peran editorial dan jurnal internal | Memiliki (jurnal) | Memiliki (peran peneliti di jurnal internasional) | Sedang |

Mekanisme koordinasi yang diusulkan: 1. DMP menyerahkan dataset induk kepada GloRI tiap triwulan; GloRI menurunkan subset joint publication internasional dari dataset itu. 2. Satu dashboard publikasi dan sitasi (milik DMP); GloRI menambahkan lapisan kolaborasi di atasnya. 3. Rapat koordinasi triwulan GloRI dan DMP untuk koreksi afiliasi dan evaluasi luaran yang didukung GloRI. 4. Pelatihan penulisan umum memakai program DMP; coaching clinic GloRI (P5) dibatasi pada joint publication internasional.

## 6. Strategi, Langkah/Aktivitas, dan Evaluasi Kegiatan 2027

### 6.1 Peta program 2027 terhadap strategi dan indikator QS

Anggaran adalah usulan awal Rp3 miliar, bukan pagu. Kategori: F = flagship, U = utama, P = pendukung, R = rutin.

| Program | Kategori | Anggaran (Rp juta) | % | Kode Renstra | Strategi | Indikator QS utama | Output GloRI 2027 | Kesesuaian dengan QS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 Global Research Flagship | F | 350 | 11,7 | 2.3.1 | S2 | IRN | 5 flagship cluster | Sedang |
| P2 Grant Accelerator | F | 600 | 20,0 | 2.3.1 | S3 | Tidak langsung | Proposal Rp200 miliar diajukan | Lemah (tidak langsung) |
| P3 Top University Partnership | F | 300 | 10,0 | 2.3.1 | S2 | IRN | 10 mitra Top 100/200 dengan joint research | Sedang |
| P4 International Research Fellows | F | 450 | 15,0 | 4.1.1 | S6 | IRN; CpF | 10 fellow | Sedang |
| P5 Publication & Citation Accelerator | F | 250 | 8,3 | 2.3.3 | S1 | CpF; IRN | 19 joint publication Q1/Q2 | Sedang |
| P6 Network & Consortium | U | 250 | 8,3 | 2.3.2 | S2 | IRN | 9 konsorsium | Sedang |
| P7 Joint Laboratory / Hub | U | 150 | 5,0 | 2.3.1 | S2 | IRN | 3 joint lab/hub | Sedang |
| P8 Scientific Communication | U | 50 | 1,7 | 2.4.4 | S4 | Academic Reputation | 2 kegiatan | Lemah |
| P9 Institutional Management | P | 150 | 5,0 | 2.3.1 (dugaan) | - | - | 1 paket dukungan | Tidak ada |
| P10 Research-to-Impact & Policy | U | 100 | 3,3 | 5.3.3 | S7 | Tidak ada | 5 policy brief | Tidak ada |
| P11 Domestic Networking | P | 100 | 3,3 | 2.3.1 (dugaan) | - | - | 1 rapat kerja; 8 perjalanan dalam negeri | Tidak ada |
| P12 Partnership & Research Database | R | 50 | 1,7 | 2.4.4 (dugaan) | S5 | IRN/CpF (data) | 2 pembaruan dashboard | Lemah |
| P13 Global Forum & Lecture Series | R | 200 | 6,7 | 2.3.4 | S4 | Academic Reputation | 6 forum | Lemah |
| Total |  | 3.000 | 100 |  |  |  |  |  |

### 6.2 Alokasi anggaran dibandingkan bobot QS

| Kelompok | Program | Anggaran (Rp juta) | % anggaran | Bobot QS terkait |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Citations per Faculty (publikasi bersama) | P5 | 250 | 8,3 | 20% |
| International Research Network (kolaborasi) | P1, P3, P6, P7 | 1.050 | 35,0 | 5% |
| Fellow (IRN, CpF, International Faculty) | P4 | 450 | 15,0 | 5% (+ sebagian CpF) |
| Academic Reputation (keterlihatan dan forum) | P8, P13 | 250 | 8,3 | 30% |
| Penggerak pendanaan (tidak dinilai QS) | P2 | 600 | 20,0 | - |
| Data dan dashboard | P12 | 50 | 1,7 | - |
| Di luar QS | P10 | 100 | 3,3 | - |
| Dukungan | P9, P11 | 250 | 8,3 | - |
| Total |  | 3.000 | 100 |  |

Pengelompokan ini adalah penilaian penyusun [Menebak]. Temuannya: indikator berbobot 5% (IRN) menopang sekitar 35% anggaran langsung dan 15% lagi melalui fellow, sedangkan Academic Reputation (30%) dan Citations per Faculty (20%) masing-masing menerima sekitar 8%. Ini dapat dibenarkan bila kolaborasi dipakai sebagai jalan menuju publikasi dan sitasi, tetapi keputusan itu harus ditulis eksplisit dan diukur dengan KPI dampak (usul U1 dan U2).

### 6.3 Kontribusi GloRI terhadap target universitas

| Indikator Renstra | Target universitas 2027 | Target rasional GloRI 2027 | Persen | Sisanya diharapkan dari |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2 Jumlah riset konsorsium | 40 (atau 2030) | 9 | 22,5% | [ISI: fakultas/pusat lain] |
| 2.3.3 Joint publication dengan mitra luar negeri | 500 | 19 (Q1/Q2) | 3,8% | Fakultas dan dosen [ISI] |
| 2.3.4 Joint international conference | 45 | 6 forum | 13,3% | Fakultas [ISI] |
| 2.3.1 % kerja sama riset aktif | 26,78% | [ISI: jumlah kerja sama aktif dan penyebut] | [ISI] | [ISI] |

Implikasinya bagi fakultas: GloRI berperan sebagai penggerak dan fasilitator, bukan penghasil sebagian besar publikasi. Dokumen ini perlu memuat kontribusi target tiap fakultas. [ISI: pembagian target per fakultas]

### 6.4 Temuan evaluasi atas daftar kegiatan 2027

| No | Program | Temuan | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P8, P12, P13 | Kegiatan engagement dengan akademisi dan konferensi (tuas utama Academic Reputation, bobot 30%) tidak lagi punya program; P8 dipersempit ke sains populer yang menyasar publik umum, bukan akademisi yang menjadi responden survei | Tambahkan aktivitas yang menyasar akademisi (lihat 6.5, A5 sampai A7) |
| 2 | P2 | Rp300 juta (50% anggaran P2) berupa insentif per proposal terkirim (30 proposal, rata-rata Rp10 juta). Insentif atas pengiriman, bukan kelolosan atau mutu, berisiko mendorong kuantitas | Bayar bertahap dan kaitkan dengan penilaian mutu, keselarasan dengan skema hibah, dan dukungan mitra |
| 3 | P2 | Target proposal Rp200 miliar dari 30 proposal berarti rata-rata Rp6,7 miliar per proposal. Win rate 30% dan target dana eksternal Rp60 miliar belum didukung data GloRI (tertulis [Menebak] pada file) | Uji terhadap skema hibah sasaran dan data historis; [ISI: win rate historis] |
| 4 | P4 | Output (10 fellow asing yang dibiayai) berbeda dengan indikator 4.1.1 (persen dosen Unhas yang mengikuti skema rekognisi internasional). Kapasitas anggaran 10 fellow adalah 0,5 dari minimum KPI bahan Malino (20 sampai 30 fellow) | Rancang ulang agar fellow dipasangkan dengan dosen Unhas dan hitung persen dosen yang terlibat; atau gunakan indikator lain; [ISI: keputusan jumlah fellow] |
| 5 | P5 | Satu butir kegiatan senilai Rp250 juta (4 coaching clinic, 40 paper disubmit) tanpa rincian biaya, jadwal klinik, atau kriteria mutu; target rasional publikasi Q1/Q2 hanya 19 | Rinci per klinik, tetapkan kriteria jurnal sasaran, dan hubungkan dengan U1 dan U2; batasi pada joint publication internasional dan koordinasikan dengan pelatihan penulisan DMP agar tidak tumpang tindih |
| 6 | P3, P12 | Rp200 juta (67% anggaran P3) untuk pengembangan dashboard global research, sementara P12 juga memelihara dashboard yang sama (Rp30 juta). Output P3 berupa dokumentasi webinar dan pemetaan, bukan agenda joint research dengan 10 mitra | Gabungkan dashboard ke satu program; pastikan tidak menduplikasi dashboard publikasi DMP (jika ada) dan GloRI hanya menambah lapisan kolaborasi; ubah output P3 menjadi dokumen agenda joint research dan surat komitmen mitra |
| 7 | P1 | Output berupa rencana kerja dan laporan capaian pusat-pusat yang ada; hubungan dengan lima flagship research cluster belum tampak. Kegiatan “Rumah Budaya Indonesia Fujian Normal University” (output: kantor Unhas) belum jelas kaitannya dengan QS | Pastikan tiap kegiatan punya output riset terukur dan justifikasi QS; [ISI: daftar 5 cluster dan bidang unggulan] |
| 8 | P6 | Daftar 9 pusat/institut sebagian belum berstatus resmi (Sustainability Institute: MoU masih negosiasi); target konsorsium 9 hanya satu konsorsium per pusat | [ISI: status tiap pusat] |
| 9 | P13 | Dua butir kegiatan (webinar dan guest lecture, masing-masing Rp100 juta) tanpa jadwal, PIC, atau luaran; dua butir lain masih placeholder | [ISI: jadwal, PIC, dan luaran] |
| 10 | P9, P11 | Dukungan dan jejaring domestik (Rp250 juta, 8,3%) tidak punya hubungan dengan indikator QS | Pertahankan dengan justifikasi operasional; jangan dicantumkan sebagai kontribusi QS |
| 11 | P10 | 5 policy brief tidak menggerakkan indikator 5.3.3 (pendapatan non-DIPA) maupun QS | Beri label Non-QS; pertimbangkan indikator output yang sesuai (misal pendapatan dari kerja sama industri) |
| 12 | Seluruhnya | 18 dari 44 kegiatan memakai PIC generik “Tim GloRI”; 4 tanpa PIC; 5 tanpa bulan mulai atau selesai; 4 tanpa luaran | Tetapkan PIC nama, bulan, dan luaran untuk setiap kegiatan |
| 13 | Seluruhnya | Tidak ada kegiatan afiliasi Scopus, tidak ada pengukuran dampak, dan tidak ada aktivitas Academic Reputation yang menyasar akademisi | Tambahkan aktivitas usulan pada 6.5 |
| 14 | Seluruhnya | Keterlambatan dampak: kegiatan 2027 kemungkinan baru memengaruhi edisi QS yang terbit 2028 sampai 2030 [Kemungkinan Besar]. Target peringkat 2027 pada 2.4.4 tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada GloRI | Pisahkan target peringkat universitas dari KPI output GloRI |

### 6.5 Aktivitas usulan tambahan

Biaya dan PIC diisi setelah pagu resmi diketahui. Banyak aktivitas berbiaya rendah dan dapat dijalankan dalam anggaran yang ada.

| Kode | Strategi | Aktivitas usulan | Waktu | Luaran | PIC | Biaya | KPI/usulan terkait |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | S5 | Audit afiliasi Scopus Unhas: bandingkan ID afiliasi dengan string pencarian, identifikasi varian nama dan afiliasi rumah sakit pendidikan | Q1 2027 (30 hari) | Laporan baseline dan daftar varian | [ISI: DMP] | [ISI] | U4 |
| A2 | S5 | Pengajuan koreksi afiliasi dan penggabungan profil penulis; kewajiban ORCID | Q1-Q2 2027 | Profil terkoreksi | [ISI: DMP] | [ISI] | U4 |
| A3 | S5 | Format afiliasi baku untuk seluruh publikasi dan kegiatan GloRI | Q1 2027 | Panduan 1 halaman | [ISI: DMP] | [ISI] | U4 |
| A4 | S1 | Baseline joint publication dan peta mitra dari Scopus/SciVal | Q1 2027 | Dokumen baseline | [ISI: DMP menyediakan data; GloRI menganalisis subset] | [ISI] | U1, U2, U3, U7 |
| A5 | S4 | Peta akademisi global per bidang unggulan sebagai mitra dan penerima undangan forum | Q1-Q2 2027 | Daftar kontak | [ISI] | [ISI] | U5 |
| A6 | S4 | Penyerahan kontak akademisi mitra ke QS melalui jalur resmi, sesuai aturan QS | Sesuai jadwal QS [ISI] | Kontak terdaftar | [ISI] | [ISI] | U5 |
| A7 | S4 | Peran editorial, keynote, dan kehadiran peneliti Unhas di konferensi internasional pada bidang unggulan | Sepanjang 2027 | Daftar peran dan kehadiran | [ISI] | [ISI] | 2.3.4 |
| A8 | S2 | Perjanjian kolaborasi riset tertulis dengan mitra Top 100/200: agenda, sumber dana, dan luaran | Sepanjang 2027 | Dokumen agenda joint research | [ISI] | [ISI] | 2.3.1 |
| A9 | S3 | Penapisan mutu proposal sebelum insentif dibayar; kaitkan dengan skema hibah | Q1 2027 | Kriteria dan formulir | [ISI] | [ISI] | 2.3.1 |
| A10 | S7 | Dokumentasi riset Unhas terkait SDG untuk QS Sustainability | Q2 2027 | Database riset SDG | [ISI: tim keberlanjutan] | [ISI] | Non-KPI |
| A11 | S5 | Klausul afiliasi Unhas baku pada kontrak fellow (P4) dan perjanjian kerja sama (MoU, joint lab) | Q1 2027 | Templat klausul | [ISI: GloRI] | [ISI] | U4, U8 |
| A12 | S5 | Kode acknowledgment untuk tiap program GloRI (misal “GloRI-2027-P5”) | Q1 2027 | Daftar kode dan panduan penulisan | [ISI: GloRI] | [ISI] | U8 |
| A13 | S5 | Pengecekan triwulan afiliasi luaran kolaborasi GloRI, dengan data dari DMP | Tiap triwulan | Laporan koreksi | [ISI: GloRI dengan DMP] | [ISI] | U8 |
| A14 | S4 | Tindak lanjut untuk tiap pembicara forum: webinar bersama, usulan ko-penulis, atau undangan kunjungan; catat di basis data kontak | Sepanjang 2027 | Basis data akademisi terlibat | [ISI: GloRI] | [ISI] | U9 |

### 6.6 Rangkuman evaluasi

| Aspek | Penilaian |
| --- | --- |
| Keselarasan program dengan IRN | Baik (P1, P3, P6, P7, P4, P5) |
| Keselarasan dengan Citations per Faculty | Sedang: ada jumlah joint publication, tanpa ukuran kualitas |
| Keselarasan dengan Academic Reputation | Lemah: hanya P8 dan P13, tanpa sasaran akademisi |
| Kelengkapan pelaksanaan | Sedang: 44 kegiatan, sebagian belum punya PIC, jadwal, atau luaran |
| Kewajaran target | Belum dapat dinilai tanpa baseline dan pagu resmi |

## 7. Analisis SWOT dari Strategi

Analisis ini menilai strategi pada Bagian 5, bukan GloRI sebagai lembaga.

| Kekuatan (Strengths) | Kelemahan (Weaknesses) |
| --- | --- |
| 1. Sejalan dengan arah indikator IRN (kolaborasi berkelanjutan) | 1. Anggaran kecil (Rp3 miliar, usulan) dibandingkan target (dana eksternal Rp60 miliar, leverage 20 kali) |
| 2. Memiliki pusat dan kemitraan yang sudah ada (AIC Unhas Lab, Unhas-Stanford Office, Wallacea Research Center, CHASE/Coventry, Tokai University) | 2. Tidak ada KPI dampak, afiliasi Scopus, atau engagement akademisi |
| 3. Terhubung dengan Renstra Unhas melalui kode indikator | 3. Banyak kegiatan tanpa PIC nama, jadwal, atau luaran |
| 4. 65% anggaran untuk lima program flagship | 4. Kontribusi langsung GloRI kecil terhadap target joint publication universitas (3,8%) |
| 5. Topik khas (Wallacea, blue carbon, critical minerals, Timur Tengah) yang berpotensi menarik sitasi [Menebak] | 5. Beberapa pusat belum resmi; ketidakkonsistenan data cascading; baseline belum ada |
| Peluang (Opportunities) | Ancaman (Threats) |
| 1. QS menilai kolaborasi yang berkelanjutan (IRN) dan itu sejalan dengan fungsi GloRI | 1. 45% bobot berasal dari survei reputasi yang lambat bergerak |
| 2. Mandat Rapat Kerja Malino dan dukungan pimpinan | 2. Jeda beberapa tahun antara kegiatan dan edisi QS yang terdampak |
| 3. Mitra Top 100/200 sebagai sumber joint publication berkualitas | 3. Afiliasi Scopus yang tidak seragam menghilangkan sitasi |
| 4. Perbaikan afiliasi Scopus dan data adalah langkah murah dan cepat | 4. Risiko reputasi bila insentif mendorong sitasi atau kuantitas yang tidak wajar |
| 5. Peluang pendanaan internasional dan kemitraan industri | 5. Data FTE dan indikator di unit lain dapat menahan skor tanpa bisa diperbaiki GloRI; anggaran belum pagu |

### 7.1 Strategi silang

| Kombinasi | Strategi |
| --- | --- |
| SO | Gunakan pusat dan mitra yang ada (S2) untuk menghasilkan joint publication Q1/Q2 pada topik khas Unhas (S1) |
| WO | Lengkapi baseline dan KPI dampak (U1 sampai U4) sebelum menambah program baru; rapikan PIC, jadwal, dan luaran |
| ST | Terapkan kebijakan etika sitasi dan penapisan mutu insentif untuk menghindari risiko reputasi (S3) |
| WT | Tetapkan pemilik data FTE di tingkat universitas dan pisahkan target peringkat dari KPI GloRI |

## 8. Penutup

### 8.1 Kesimpulan

- GloRI paling cocok menggerakkan International Research Network dan, melalui publikasi bersama, Citations per Faculty. Academic Reputation hanya dapat digerakkan secara tidak langsung dan lambat.

- Cascading dan program 2027 sudah kuat pada kolaborasi, tetapi lemah pada ukuran dampak, afiliasi Scopus, dan engagement dengan akademisi.

- Target peringkat QS adalah target universitas dan tidak dapat dibebankan secara langsung kepada GloRI.

- Isi dokumen ini bergantung pada data yang masih placeholder, terutama skor Unhas per indikator, baseline 2025-2026, dan pagu anggaran.

### 8.2 Keputusan yang diminta

| No | Keputusan | Kepada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Menyetujui pemisahan target peringkat QS (universitas) dan KPI output GloRI | Rektor, WR terkait |
| 2 | Menyetujui penambahan KPI dampak dan afiliasi (usul U1 sampai U10) dan pengaturan ulang bobot | Rektor, LPPM |
| 3 | Menetapkan pemilik data FTE dan data QS di tingkat universitas | Rektor, WR |
| 4 | Menyepakati kontribusi target joint publication dan konsorsium per fakultas | Dekan |
| 5 | Menyetujui perubahan P2 (penapisan mutu), P3 (output joint research), dan P4 (ukuran dosen Unhas) | Pimpinan GloRI |
| 6 | Menyelesaikan ketidakkonsistenan data cascading pada 3.4 | Tim perencanaan |
| 7 | Menetapkan pembagian peran GloRI dan DMP (5.5) dan mengonfirmasi mandat DMP | Rektor, Direktur DMP, Direktur Eksekutif GloRI |

### 8.3 Jalur menuju Renstra GloRI 2026-2030

| Tahap | Waktu | Hasil |
| --- | --- | --- |
| Lengkapi data | [ISI: akhir 2026] | Skor QS Unhas, baseline, dan pagu 2027 |
| Revisi dokumen | [ISI] | Dokumen final dan keputusan 8.2 |
| Penyusunan Renstra GloRI | [ISI] | Sasaran, indikator, target, dan strategi 2026-2030 |
| Evaluasi berkala | [ISI: tiap semester] | Laporan capaian dan penyesuaian strategi |

## 9. Lampiran

### Lampiran A. Dokumen yang dibutuhkan

| No | Dokumen | Kegunaan | Status | Pemilik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Renstra Unhas dan Master Renstra (Cascading Kinerja Unhas TERINTEGRASI GLORI) | Dasar indikator dan target | [ISI: ada/belum] | Perencanaan |
| 2 | Bahan Rapat Kerja Malino | Mandat dan KPI awal GloRI | [ISI] | GloRI |
| 3 | Profil QS Unhas dan rincian skor per indikator | Bagian 1 | [ISI] | GloRI/Humas |
| 4 | Panduan metodologi QS edisi terbaru | Definisi indikator, bobot | [ISI] | GloRI |
| 5 | Panduan pengisian data QS (FTE dosen dan mahasiswa) | Akurasi data | [ISI] | Unit data |
| 6 | SOP pengiriman data ke QS | Penunjukan pemilik data | [ISI: SOP ada/belum] | Unit data |
| 7 | SOP afiliasi publikasi dan afiliasi ganda (termasuk rumah sakit pendidikan) | Strategi S5 | [ISI] | LPPM |
| 8 | SOP kerja sama internasional (MoU dan agenda joint research) | Strategi S2 | [ISI] | Kantor kerja sama |
| 9 | SOP fellow/visiting scholar dan kontrak kinerja | Program P4 | [ISI] | GloRI |
| 10 | Pedoman insentif proposal dan penapisan mutu | Program P2 | [ISI] | GloRI |
| 11 | Kebijakan etika sitasi dan publikasi | Risiko integritas | [ISI] | LPPM |
| 12 | Data Scopus/SciVal: publikasi, joint publication, FWCI | Baseline U1 sampai U4 | [ISI] | Perpustakaan |
| 13 | Daftar MoU dan kerja sama aktif beserta status | KPI-126 (penyebut) | [ISI] | Kantor kerja sama |
| 14 | SK pusat riset di bawah GloRI | Status 9 pusat | [ISI] | GloRI |
| 15 | Realisasi KPI 2026 dan baseline 2025 | Evaluasi | [ISI] | Perencanaan |
| 16 | Pagu anggaran 2027 | Anggaran | [ISI] | Keuangan |
| 17 | Tugas dan fungsi DMP (dan PMC jika berbeda) | Pembagian peran 5.5 | [ISI] | DMP |
| 18 | Dashboard publikasi dan sitasi DMP (jika ada) | Menghindari duplikasi dengan P3 dan P12 | [ISI] | DMP |

### Lampiran B. Rincian kegiatan 2027 (44 kegiatan)

| Prog | No | Kegiatan | Luaran / bukti | Mulai | Selesai | PIC | Anggaran (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1 | Penguatan program kerja Wallacea Research Center (WRC) | Rencana kerja 2027 dan laporan capaian Wallacea Research Center (WRC) | Jun | Des | Zulung | 20.000.000 |
| P1 | 2 | Penguatan program kerja Center for Global Peace and Conflict Resolution (CGPCR) 2027 | Rencana kerja 2027 dan laporan capaian Center for Global Peace and Conflict Resolution (CGPCR) | Jun | Des | Prof Hafid Abbas | 50.000.000 |
| P1 | 3 | Penguatan program kerja AIC Unhas Lab (Australia–Indonesia Centre) 2027 | Rencana kerja 2027 dan laporan capaian AIC Unhas Lab (Australia–Indonesia Centre) | Jun | Des | Hasnawati Saleh | 50.000.000 |
| P1 | 4 | Penguatan program kerja Unhas–Stanford University Office (USUO) 2027 | Rencana kerja 2027 dan laporan capaian Unhas–Stanford University Office (USUO) | Jun | Des | Jumriani | 50.000.000 |
| P1 | 5 | Strengthening middle east research hub | Research consortium | Jun | Agu | Zulung | 40.000.000 |
| P1 | 6 | Rumah Budaya Indonesia Fujian Normal University | Unhas Office di Fujian Normal University | Feb | Mar | Prof Adi | 40.000.000 |
| P1 | 7 | Workshop implementasi program CHASE (Unhas Coventry Research Consortium) | Matching fund commitment | Apr | Jul | Imam | 60.000.000 |
| P1 | 8 | Blue Carbon Partnership Initiative with Tokai University | Blue print commitment | Mar | Mei | Rizky | 40.000.000 |
| P2 | 1 | International Research Grant Proposal Coaching Clinic | 30 Proposal ready to submit | Jan | Nov | Tim GloRI | 200.000.000 |
| P2 | 2 | International Research Grant Proposal Workshop | Panduan proposal international grant | Jul | Jul | Tim GloRI | 100.000.000 |
| P2 | 3 | Insentif proposal international research grant yang sudah submit | 30 proposal telah submit | [ISI] | Nov | Tim GloRI | 300.000.000 |
| P3 | 1 | Webinar dengan expert dari 200 top dunia (10 x) | Dokumentasi pelaksanaan | Feb | Nov | Zulung | 30.000.000 |
| P3 | 2 | Strategic partner mapping and selection | Dokumen pemetaan Universitas top 100 dan keunggulannya | Feb | Mei | Zulung | 70.000.000 |
| P3 | 3 | Pengembangan dashboard global research UNHAS | Aplikasi | Mar | Agu | Tim GloRI | 200.000.000 |
| P4 | 1 | Call for fellows dan seleksi calon international research fellows / visiting scholars (pemetaan pakar dari mitra Top 100/200) | Daftar fellow terpilih dan kriteria seleksi | Jan | Mar | Tim GloRI | 25.000.000 |
| P4 | 2 | Penyusunan skema fellowship dan kontrak kinerja (output publikasi/proposal per fellow) | Dokumen skema dan kontrak kinerja fellow | Feb | Mar | Tim GloRI | 15.000.000 |
| P4 | 3 | Program visiting scholar / adjunct professor (10 orang: tiket, akomodasi, honor) | 10 fellow hadir; setiap fellow menghasilkan output publikasi/proposal | Apr | Okt | Tim GloRI | 350.000.000 |
| P4 | 4 | Monitoring dan evaluasi output fellow (joint paper dan proposal) | Laporan capaian output per fellow | Okt | Des | Tim GloRI | 25.000.000 |
| P4 | 5 | International Fellows Symposium (showcase hasil dan perluasan jejaring) | Dokumentasi symposium dan daftar tindak lanjut kolaborasi | Nov | Nov | Tim GloRI | 35.000.000 |
| P5 | 1 | Coaching clinic untuk submission joint publication (4x) | Total 40 paper joint publication submitted | Feb | Des | Wildan | 250.000.000 |
| P6 | 1 | Workshop penyusunan rencana konsorsium riset internasional per pusat | Draft rencana konsorsium untuk tiap pusat (target 9) | Feb | Apr | Zulung | 40.000.000 |
| P6 | 2 | Webinar penjajakan mitra konsorsium riset internasional | Daftar calon mitra dan surat minat bergabung | Apr | Jun | Rizki | 20.000.000 |
| P6 | 3 | FGD perumusan agenda riset konsorsium | Agenda riset bersama dan pembagian peran anggota | Mei | Agu | Natasya | 40.000.000 |
| P6 | 4 | International Joint Research Symposium GloRI 2027 | Komitmen tertulis konsorsium (MoU atau letter of intent) dan proposal bersama | Sep | Nov | Wildan | 150.000.000 |
| P7 | 1 | Pemetaan fasilitas laboratorium unggulan Unhas dan calon mitra joint lab | Dokumen pemetaan lab TRG dan shortlist calon mitra | Feb | Apr | Tim GloRI | 30.000.000 |
| P7 | 2 | Expo / joint exhibition industri dan TRG yang memiliki lab | Katalog fasilitas lab dan daftar minat kerja sama industri–TRG | Agu | Sep | Tim GloRI | 60.000.000 |
| P7 | 3 | Penjajakan dan penyusunan kesepakatan joint lab / research hub dengan mitra | 3 LoI atau MoA joint lab/hub | Okt | Des | Tim GloRI | 60.000.000 |
| P8 | 1 | Workshop penulisan ilmiah populer | Peserta terlatih dan naskah sains populer siap terbit | Mei | Jun | Tim GloRI | 25.000.000 |
| P8 | 2 | Publikasi sains populer di media ilmiah/publik internasional dan diseminasi hasil riset GloRI | Artikel sains populer terbit di media bereputasi | Jul | Nov | Tim GloRI | 25.000.000 |
| P9 | 1 | ATK | ATK dan perlengkapan sekretariat tersedia | Jan | Des | Wildan | 20.000.000 |
| P9 | 2 | Biaya operasional | Biaya operasional sekretariat GloRI terealisasi | Jan | Des | Wildan | 50.000.000 |
| P9 | 3 | Biaya dukungan Operasional Kegiatan Glori | Dukungan logistik pelaksanaan kegiatan program GloRI | Jan | Des | Wildan | 40.000.000 |
| P9 | 4 | Zoom | Lisensi Zoom untuk webinar dan rapat daring | Jan | Des | Wildan | 10.000.000 |
| P9 | 5 | Rapat Kordinasi | Rapat koordinasi berkala dan notulensi | Jan | Des | Wildan | 30.000.000 |
| P10 | 1 | Workshop penyusunan policy brief | 5 dokumen policy brief | Mar | Apr | Tim GloRI | 40.000.000 |
| P10 | 2 | International industry collaboration workshop dan penjaringan invensi untuk HKI | Minimal 3 LoI kolaborasi industri dan daftar invensi yang siap didaftarkan ke HKI | Jun | Agu | Tim GloRI | 60.000.000 |
| P11 | 1 | Perjalanan dinas dalam negeri untuk menjajaki peluang riset (8 kali) | 8 laporan perjalanan dan daftar peluang riset atau mitra yang dijajaki | Feb | Nov | Tim GloRI | 70.000.000 |
| P11 | 2 | Rapat Kerja GloRI 2027-2028 | Notulen dan dokumen hasil Raker | Okt | Nov | Tim GloRI | 30.000.000 |
| P12 | 1 | Pemeliharaan website GloRI (hosting, keamanan, pembaruan konten) | Updated website glori.unhas.ac.id aktif dan terbarui | Feb | Des | Wildan | 20.000.000 |
| P12 | 2 | Pembaruan data dan pemeliharaan dashboard global research UNHAS | Dashboard terbarui dengan 2 pembaruan data (mitra, MoU, hibah, publikasi, mobilitas, pipeline proposal) | Sep | Des | Wildan | 30.000.000 |
| P13 | 1 | Webinar/ Seminar | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | 100.000.000 |
| P13 | 2 | Guest lecture | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | 100.000.000 |
| P13 | 3 | Kegiatan 3 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| P13 | 4 | Kegiatan 4 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |

### Lampiran C. Daftar placeholder [ISI] yang harus dilengkapi

- Peringkat QS resmi, skor 10 indikator, dan pembanding (Bagian 1).

- Definisi indikator dari panduan metodologi QS dan bobot edisi terbaru (Bagian 2).

- Realisasi KPI 2026 dan baseline 2025 (Bagian 3).

- Tahun target konsorsium, satuan 2.3.2 dan 2.3.4, kode Renstra P7, P9, P11, P12 (Bagian 3.4).

- Baseline dan target usulan U1 sampai U10 (Bagian 4.3).

- Pembagian target per fakultas (Bagian 6.3).

- PIC, jadwal, dan luaran kegiatan yang kosong (Bagian 6.4 dan Lampiran B).

- Pagu anggaran 2027 dan win rate historis (Bagian 6.4).

- Daftar lima flagship cluster dan status pusat (Bagian 6.4).

- Jadwal dan biaya aktivitas usulan A1 sampai A14 (Bagian 6.5).

- Jadwal Renstra GloRI 2026-2030 (Bagian 8.3).

- Tugas dan fungsi DMP serta ada tidaknya dashboard publikasi DMP (Bagian 5.5 dan Lampiran A).

### Lampiran D. Sumber dan verifikasi

| Sumber | Dipakai untuk | Status |
| --- | --- | --- |
| QS Support: QS World University Rankings | Bobot dan struktur indikator | Diperoleh melalui pencarian; verifikasi ke dokumen resmi |
| QS: Guide to the methodology | Metodologi | Belum dapat dibuka; verifikasi |
| Mastersportal: Hasanuddin University | Peringkat 2025 dan 2026 | Pihak ketiga; verifikasi |
| Halaman QS Unhas | Pita 2027 | Cuplikan pencarian; verifikasi |
| Unhas: Enlisted in QS WUR | Masuk pertama kali | Artikel institusi |
| Cascading_glori.xlsx dan 031026_Cascading_GloRI_2027.xlsx | KPI dan program GloRI | Data internal |